# Behinderungsanzeige nach §6 Abs. 1 VOB/B

Unverzüglich und schriftlich an den Auftraggeber (nicht nur an dessen Bauleitung). Zugang nachweisen (Einschreiben, Bote, E-Mail mit Bestätigung). Kopie in den Baustellenordner, Eintrag im Bautagebuch.

Absender: ______________________________

An (Auftraggeber): ______________________________

Bauvorhaben: ______________________________ Vertrag / Auftrag vom: ______________

Datum: ______________

## Behinderungsanzeige

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir gemäß §6 Abs. 1 VOB/B an, dass wir bei der Ausführung unserer Leistungen behindert sind.

1. Art der Behinderung:

- ☐ fehlende/verspätete Ausführungspläne bzw. Freigaben ☐ Vorleistung anderer Unternehmer nicht fertig/mangelhaft ☐ Anordnung/Änderung durch den AG ☐ abweichende Baugrund-/Bestandsverhältnisse ☐ fehlende Genehmigung/Baufreiheit ☐ außergewöhnliche Witterung ☐ Sonstiges

Beschreibung: ______________________________________________________________

2. Beginn der Behinderung: ______________ (seit ______ Uhr)

3. Betroffene Leistungen / Bauteile: ______________________________________________________________

4. Auswirkungen: Die Arbeiten in den genannten Bereichen können derzeit ☐ nicht ☐ nur eingeschränkt ausgeführt werden. Voraussichtliche Auswirkung auf den Bauablauf: ______________________________

5. Zur Beseitigung erforderlich: ______________________________ (bitte bis ______________)

Wir weisen darauf hin, dass sich die Ausführungsfristen gemäß §6 Abs. 2 und 4 VOB/B entsprechend verlängern. Ansprüche auf Ersatz der durch die Behinderung entstehenden Mehrkosten nach §6 Abs. 6 VOB/B bzw. §642 BGB behalten wir uns vor. Die Behinderungsdauer und die Auswirkungen werden wir dokumentieren.

Sobald die Behinderung beseitigt ist, nehmen wir die Arbeiten unverzüglich wieder auf und zeigen dies an.

Mit freundlichen Grüßen

______________________________ (Bauleiter / Unternehmen)

## Anzeige über das Ende der Behinderung

Die mit Schreiben vom ______________ angezeigte Behinderung ist am ______________ entfallen. Die Arbeiten wurden am ______________ wieder aufgenommen. Behinderungsdauer: ______ Arbeitstage. Die sich daraus ergebende Fristverlängerung (Dauer + Zuschlag für Wiederaufnahme) beträgt nach unserer Berechnung ______ Arbeitstage.

Datum, Unterschrift: ______________________________