# Bauleiter-Checkliste

Stand 10/2026. Zum Abhaken auf Papier ausdrucken oder digital in der Abhak-Seite (Link in CLAUDE.md). Die Kürzel in Klammern (z. B. UNF-03) verweisen auf _gedaechtnis/WISSEN.md – dort stehen Frist, Grenzwert und Quelle. Diese Datei wird aus checkliste.json erzeugt – Änderungen bitte dort vornehmen und _werkzeuge/checkliste_bauen.py ausführen.

## Vor Baubeginn (einmal je Baustelle)

- ☐ Vertrag, LV, Pläne und Vorbemerkungen durchgearbeitet (VOB/B? Vertragsstrafe? Fristen? Sicherheiten?) (VOB-14)

- ☐ Baugenehmigung bzw. Freigabe liegt vor, Bauvorlagen für die Baustelle bereit (VOR-06)

- ☐ Baubeginnanzeige an die Bauaufsicht geklärt (mind. 1 Woche vorher, durch Bauherrn) (VOR-06)

- ☐ Bauleiter der Bauaufsicht benannt (Landesbauordnung) (VOR-05)

- ☐ Vorankündigung nach BaustellV geprüft, falls nötig 2 Wochen vorher übermittelt (BSV-02)

- ☐ SiGeKo bestellt (bei mehreren Arbeitgebern), SiGe-Plan erhalten und gelesen (BSV-03, BSV-04)

- ☐ Baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung erstellt (ORG-01)

- ☐ Leitungsauskünfte aller Betreiber eingeholt, Pläne für die Baustelle kopiert (ERD-01)

- ☐ Kampfmittelauskunft eingeholt (wo nötig) (ERD-07)

- ☐ Schadstoffe im Bestand geklärt (Asbest-Info vom Bauherrn bei Baujahr vor 1993) (GEF-03, GEF-04)

- ☐ Verkehrsrechtliche Anordnung und Sondernutzungs-/Aufbruchgenehmigung beantragt (VER-01, VER-02)

- ☐ Beweissicherung: Nachbarbebauung, Straßen, Bäume fotografiert bzw. Gutachten

- ☐ Baustelleneinrichtungsplan und Bauzeitenplan erstellt

- ☐ Baustrom, Bauwasser, Zufahrt und Lagerflächen geklärt (ELE-01)

- ☐ Entsorgung geplant: Container nach Fraktionen, Bodenanalytik (UMW-01, UMW-03)

- ☐ Nachunternehmer-Unterlagen vollständig (Freistellung §48b, Unbedenklichkeit, Mindestlohn) (PER-06, PER-07)

- ☐ Notfall-Aushang ausgefüllt: nächster D-Arzt, Krankenhaus, Zufahrt, Treffpunkt (UNF-08)

- ☐ Baustelle bei Claude im Gedächtnis angelegt (PROJEKTE.md)

## Baustelleneinrichtung (einmal je Baustelle)

- ☐ Bauzaun bzw. Absperrung gegen Unbefugte, Warnschilder

- ☐ Bauschild aufgestellt (VOR-07)

- ☐ Vorankündigung und Notfall-Aushang ausgehängt (BSV-02)

- ☐ Baustromverteiler mit RCD von Elektrofachkraft aufgestellt und geprüft (ELE-01)

- ☐ Toiletten, Waschgelegenheit, Pausencontainer, Trinkwasser vorhanden (ORG-07)

- ☐ Verbandkasten in passender Größe, Augenspülflasche, Verbandbuch vor Ort (ORG-06, UNF-09)

- ☐ Feuerlöscher bereitgestellt und gekennzeichnet (BRA-01)

- ☐ Verkehrswege und Zufahrt für Rettungsdienst frei und befestigt (BRA-04)

- ☐ Absturzkanten gesichert, Öffnungen abgedeckt oder umwehrt (ABS-01, ABS-05)

- ☐ Gerüst übergeben: Prüfprotokoll und Kennzeichnung vorhanden (ABS-07)

- ☐ Kran: Standsicherheit, Prüfung nach Aufbau, Kranführer beauftragt (MAS-02)

- ☐ Verkehrssicherung nach Anordnung aufgestellt (VER-01)

- ☐ Abfallcontainer getrennt und beschriftet (UMW-01)

- ☐ Baumschutz aufgestellt (Zaun im Wurzelbereich) (UMW-04)

- ☐ Baustellenordner angelegt (GBU, Pläne, Prüfnachweise, Bautagebuch)

## Personal und Arbeitsschutz (einmal je Baustelle)

- ☐ Pflichtenübertragung an Bauleiter und Polier schriftlich (ORG-03)

- ☐ Erstunterweisung aller Beschäftigten (auch Nachunternehmer) dokumentiert (ORG-02, ORG-04)

- ☐ Ersthelfer in ausreichender Zahl benannt, Ausbildung nicht älter als 2 Jahre (ORG-05)

- ☐ Brandschutzhelfer benannt (BRA-03)

- ☐ PSA ausgegeben, Ausgabe quittiert (PSA-01, PSA-02)

- ☐ Schriftliche Beauftragungen: Bagger, Kran, Stapler, Hubarbeitsbühne (MAS-01, MAS-03, MAS-04)

- ☐ Arbeitsmedizinische Vorsorge geprüft (Lärm, Atemschutz, Feuchtarbeit …) (ORG-08, ORG-09)

- ☐ Betriebsanweisungen, Gefahrstoffverzeichnis, Sicherheitsdatenblätter vor Ort (GEF-01, MAS-07)

- ☐ Ausweis-Belehrung unterschrieben, Personalliste aktuell (PER-01)

- ☐ Arbeitszeitaufzeichnung organisiert (binnen 7 Tagen, 2 Jahre aufbewahren) (PER-03)

- ☐ Koordination mit anderen Firmen und SiGeKo abgestimmt (ORG-04)

- ☐ Sofortmeldung, A1 und Zoll-Meldung bei Entsendung geprüft (PER-02, PER-08)

## Täglich (jeden Arbeitstag)

- ☐ Sicherheitsrundgang: Absturzkanten, Öffnungen, Gerüst unverändert (ABS-01, ABS-07)

- ☐ Gräben und Baugruben: Böschung oder Verbau, Schutzstreifen 0,60 m frei (ERD-02, ERD-04)

- ☐ PSA wird getragen (Helm, Schuhe, Gehörschutz, Warnkleidung) (PSA-01)

- ☐ RCD-Prüftaste gedrückt, Kabel und Geräte ohne Schäden (ELE-02)

- ☐ Maschinen: Sichtkontrolle, niemand im Schwenkbereich (ERD-06)

- ☐ Verkehrswege und Rettungszufahrt frei, Ordnung und Sauberkeit (BRA-04)

- ☐ Wetter geprüft (Sturm, Gewitter, Hitze, Glätte) und Maßnahmen getroffen (LAE-03, LAE-04)

- ☐ Bautagebuch geführt (Wetter, Personal, Leistung, Behinderungen, Anordnungen) (VOB-17)

- ☐ Fotos der Leistungen gemacht, besonders vor dem Verdecken (VOB-11)

- ☐ Lieferscheine geprüft, Stundenlohnzettel eingesammelt (VOB-05)

- ☐ Feierabend: Zaun zu, Geräte und Gruben gesichert, Verkehrssicherung kontrolliert (VER-04)

## Wöchentlich (jede Woche)

- ☐ Baubesprechung durchgeführt, Protokoll verschickt

- ☐ Terminplan Soll/Ist geprüft, Verzug gemeldet

- ☐ Behinderungen und Bedenken schriftlich angezeigt (VOB-01, VOB-02)

- ☐ Mehrkosten und Nachträge vor Ausführung angekündigt (VOB-04)

- ☐ Stundenlohnzettel beim AG eingereicht (Rückgabe binnen 6 Werktagen) (VOB-05)

- ☐ Mängelliste aktualisiert, Mängel bei Nachunternehmern gerügt (VOB-10)

- ☐ Sicherheitsbegehung dokumentiert, festgestellte Mängel abgestellt

- ☐ Arbeitszeitaufzeichnungen vollständig (PER-03)

- ☐ Gefährdungsbeurteilung für neue Arbeiten und Gewerke fortgeschrieben (ORG-01)

- ☐ Kurzunterweisung zum aktuellen Thema gehalten und abgezeichnet (ORG-02)

## Monatlich und Fristen (jeden Monat)

- ☐ Aufmaß erstellt, Abschlagsrechnung gestellt (VOB-11, VOB-13)

- ☐ Kostenkontrolle Soll/Ist, Stand der Nachträge

- ☐ Verbandkasten aufgefüllt, Ablaufdaten geprüft (PRF-02)

- ☐ Feuerlöscher Sichtkontrolle (Plombe, Druck, Prüfdatum) (BRA-01)

- ☐ RCD-Wirksamkeit von Elektrofachkraft gemessen (ELE-02)

- ☐ Prüffristen kontrolliert: Elektrogeräte (3 Mon.), Leitern, Anschlagmittel, PSAgA, Maschinen (PRF-03, PRF-04)

- ☐ Fällige Unterweisungen und Ersthelfer-Fortbildungen geplant (ORG-02, ORG-05)

- ☐ Nachunternehmer-Bescheinigungen noch gültig (§48b, Unbedenklichkeit) (PER-06)

- ☐ Verkehrsrechtliche Anordnung noch gültig (VER-01)

- ☐ Entsorgungsnachweise abgelegt (UMW-01)

## Abnahme und Abschluss (einmal je Baustelle)

- ☐ Restleistungen und Mängel vor Fertigstellung abgearbeitet

- ☐ Fertigstellung schriftlich mitgeteilt, förmliche Abnahme verlangt (VOB-06)

- ☐ Abnahmeprotokoll unterschrieben, Vorbehalte notiert (VOB-07, VOB-08)

- ☐ Revisionsunterlagen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Fachunternehmererklärungen übergeben

- ☐ Unterlage für spätere Arbeiten übergeben (bei mehreren Arbeitgebern) (BSV-05)

- ☐ Gemeinsames Aufmaß, Schlussrechnung fristgerecht gestellt (VOB-12)

- ☐ Gewährleistungsende und Bürgschaften in PROJEKTE.md notiert (VOB-10)

- ☐ Baustelle geräumt, Verkehrssicherung abgebaut, Flächen wiederhergestellt

- ☐ Fertigstellungsanzeige an Bauaufsicht (falls nach LBO gefordert)

- ☐ Baustellenordner archiviert (Verbandbuch 5 Jahre, Arbeitszeiten 2 Jahre) (UNF-09, PER-03)

## Bei Unfall (bei jedem Unfall)

- ☐ Unfallstelle abgesichert, Maschinen und Strom aus (UNF-02)

- ☐ Notruf 112: Wo, Was, Wie viele, Welche Verletzungen, auf Rückfragen warten (UNF-01)

- ☐ Erste Hilfe geleistet

- ☐ Rettungsdienst an der Zufahrt abgeholt und eingewiesen (UNF-02)

- ☐ Unternehmer informiert; bei schwerem oder tödlichem Unfall sofort BG BAU, Arbeitsschutzbehörde, Polizei (UNF-05)

- ☐ Unfallstelle fotografiert und unverändert gelassen (UNF-05)

- ☐ Zeugen mit Telefonnummer notiert

- ☐ Verbandbuch-Eintrag gemacht (UNF-09)

- ☐ D-Arzt-Vorstellung veranlasst (AU über den Unfalltag, Behandlung > 1 Woche) (UNF-08)

- ☐ Unfall-Erfassungsbogen ausgefüllt

- ☐ Unfallanzeige an BG BAU binnen 3 Tagen (wenn mehr als 3 Tage arbeitsunfähig) (UNF-03, UNF-04)

- ☐ Ursache analysiert, Maßnahmen umgesetzt, Gefährdungsbeurteilung fortgeschrieben (UNF-13)

- ☐ Kolonne zum Unfall unterwiesen und Nachweis abgelegt (UNF-12)